## Slide 1: Специфика работы с крупными переводческими проектами
Ксения Горожанцева
Агентство переводов ТРАНСЛИТ
Самара, 2024

## Slide 2
Кто такой менеджер переводческих проектов, его качества и какие задачи он решает
Анализ переводческого проекта на примере проекта по тематике авиастроение
план, задачи проекта, инструменты для его ведения
проблемы, с которыми менеджер может встретиться в процессе ведения проекта
инсайты, полученные во время работы над проектом
Результаты переводческого проекта и выводы

## Slide 3: Менеджер проектов – кто это?
- это специалист, который управляет проектами, это ключевое звено, соединяющее между собой множество процессов и людей.

## Slide 4: Топ 4 качеств менеджера переводческих проектов
  Умение вести деловые переговоры
  Внимательность
  Знания и опыт
  Готовность учиться

## Slide 5: Задачи, которые решает менеджер переводческих проектов
Взаимодействие с клиентами;
Оценка проектов и планирование всех работ по нему;
Подбор и распределение исполнителей из имеющейся команды переводчиков, редакторов, корректоров, верстальщиков;
Составление технических заданий для исполнителей;
Контроль качества и сроков выполнения проекта;
Финальная сдача проекта и подведение итогов

## Slide 6
Анализ переводческого проекта на примере проекта по тематике авиастроение

## Slide 7: Вводные данные
Компания
Документы на перевод
Срок, дополнительные условия
один из ключевых клиентов
руководство по техническому обслуживанию компонентов для двигателей (2 шт.), сервисный бюллетень (1 шт.)
1 календарный месяц
есть команда переводчиков для этого клиента
2190 физических страниц
997,8 переводческих стр.
по SmartCat с учетом повторов 460,6 стр.
обязателен контроль качества перевода специалистами из ОКБ (опытное конструкторское бюро)

## Slide 8
08.09-09.09
Планирование
Подбор исполнителей
Согласование с клиентом
Запуск развёрстки
09.09-11.09
Запуск перевода
Согласование глоссария
Создание задач исполнителям
10.09.28.09
Этап перевода
Параллельная редактура перевода
23.09-07.10
Этап верстки
Проверка верстки
Финальная проверка
Подсчет статистики по проекту
08.10
Сдача проекта
Закрытие задач
Сверка итогов в 1с

## Slide 9
Необходимые инструменты для планирования и ведения проекта

## Slide 10
Калькулятор проекта

## Slide 11
Таблица подбора исполнителей

## Slide 12
Диаграмма Ганта

## Slide 13
Таблица распределения объема

## Slide 14
Задачи по проекту (TO-DO list)

## Slide 15
Глоссарий
Чат переводчиков
Чат менеджеров и редакторов
Ссылки под рукой на все необходимые для работы инструменты
К дополнительным инструментам мы бы отнесли:

## Slide 16: Проблемы, с которыми менеджер может встретиться в процессе ведения проекта
Локальные поломки в SmartCAT
Проблемы с техникой
Игнорирование инструкций
Неправильная оценка своих сил исполнителями
Несоблюдение сроков промежуточных сдач
Надежда на редактора
Проблемы со здоровьем

## Slide 17: Инсайты проекта
Уделять время планированию
Гугл-документы как основной инструмент планирования
Обсуждение проекта с исполнителями до начала работ
На этапе запуска в работу освобождение от любых других рабочих задач
Ежедневный контроль хода работы
Быть в постоянном контакте с клиентом
Важность качественной разверстки
Перепроверять реальность сроков исполнителей
Рассылка новостей по проекту переводчикам
Всегда иметь запасной план и временной запас на форс-мажоры

## Slide 18: Результаты проекта
Перевод сдан в срок
Перевод прошел контроль опытным конструкторским бюро клиента и был принят
В работе над проектом было задействовано 9 человек
Далее было принято от клиента продолжение этого проекта на 1 800 переводческих страниц

## Slide 19: Спасибо за внимание!
Ксения Горожанцева
Менеджер переводческих проектов
+7 922 188 14 96 (whatsapp | telegram)
е-mail: info@trans-lit.ru
перевод с уральским характером!